ECO BUDDY 設計師交付物清單 + 製作時程表

起始日：2026/4/20　｜　完成期限：2026/5/31　｜　基準：implementation_plan.md Phase 1–3

專案目標

ECO BUDDY 是 ECOCO 品牌吉祥物「e精靈」的延伸角色，以 三維數值養成系統（HP × 潔淨度 × 心情值） 驅動外觀，共產生 36 種進化形態，作為用戶在 App 內的核心互動對象。

本專案設計端的目標有二：

- 建立可複用的角色素材生產流程 以 Illustrator 圖層規範 + Rive 狀態機命名詞典為基礎，搭配 AI 輔助動態生成，將重複性 K 幀工作最小化，確保後續 24 種 P1 形態能快速批量產出。

- 交付可直接整合至前端的素材格式 所有動畫以 .riv 格式輸出，透過設計師專屬 Rive 預覽器完成全狀態驗證後交付，確保前端工程師收到的素材開箱即用、無需逐一調整。

P0 範疇（5/31 前完成）： 12 種核心進化形態、9 種表情、3 種互動動畫、3 個 UI 介面、12 套換裝、12 款配件、12 張情境哏圖 P1 範疇（6/1 起滾動）： 剩餘 24 種進化形態、限定皮膚、社群模板

前提：兩款角色提案（基礎形態設定稿）已於 4/17 前完成。 Phase 1 的 1-C 視為已交付，Phase 1 僅補完規範文件與技術驗證用表情稿。

總覽

| Phase | 名稱 | 時間區間 | 工作天 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 規範收尾與技術打樣 | 4/20 – 4/25 | 4 天 |
| Phase 2 | 核心框架與素材量產 | 4/28 – 5/16 | 15 天 |
| Phase 3 | 道具擴充與推播插圖 | 5/19 – 5/31 | 9 天 |
| Phase 4 | 後續擴充（P1） | 6/1 起，滾動安排 | — |

Phase 1：規範收尾與技術打樣

4/20（一）– 4/25（五）　共 1 週

角色設定稿已完成。本週補齊命名規範、配色文件，並產出技術驗證用表情草稿。

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 / 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | Illustrator 圖層命名規範手冊 | 4/22（三） | 圖層拆解結構（如 HEAD_BASE、BODY_HP_HIGH）；與開發端對齊後鎖定；PDF 或 Notion |
| 1-B | Rive 狀態機變數命名詞典 | 4/22（三） | 所有 Input 名稱（State_HP、State_Clean、State_Mood）與裝備插槽命名；開發端確認後不再更動 |
| 1-C | 基礎形態角色設定稿 | ✅ 已完成（4/17） | 兩款角色提案含正/側/背視角 |
| 1-D | 品牌配色規範稿 | 4/24（四） | 依已確認提案，定義 HP / 潔淨度 / 心情值高標低對應色票；傳說/稀有/普通稀有度色系；HEX + RGB 文件 |
| 1-E | 基礎 5 種表情草稿（技術驗證用） | 4/25（五） | 開心 / 普通 / 難過 / 生氣 / 驚訝；PNG 512×512px；供預覽器內部測試，非最終稿 |

Phase 1 里程碑（4/25）： 圖層規範 + 命名詞典獲開發端確認鎖定 ✔

Phase 2：核心框架與素材量產

4/28（一）– 5/16（六）　共 3 週

2-A：UI/UX 介面設計　4/28 – 5/2

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-A-1 | 養成主頁設計稿 | 5/2（五） | 角色展示區 + HP / 潔淨度 / 心情數值條 + 底部互動列；Figma |
| 2-A-2 | 背包介面設計稿 | 5/2（五） | 換裝造型 / 配件 Grid；含 40×40px 縮圖規格；Figma |
| 2-A-3 | 商店介面設計稿 | 5/2（五） | 道具購買頁；配件縮圖佔位 + 價格標籤規格；Figma |

2-B：12 種核心進化形態　5/5 – 5/14

精選清單（傳說×1、稀有×4、普通×7）：

| # | 狀態名稱 | 稀有度 | 特效重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 傳說英雄 | 傳說 | 全身金色光暈 + 星爆 + 金色粒子 |
| 02 | 環保勇者 | 稀有 | 草綠+深橘 + 回收勳章 + 能量光環 |
| 05 | 衝刺達人 | 稀有 | 深橘漸金 + UP 徽章 |
| 09 | 骯髒英雄 | 稀有 | 特殊污染特效 |
| 13 | 純淨傳說 | 稀有 | 純白光感 |
| 03 | 活力充沛 | 普通 | 翠綠葉片挺立 + 開心表情 |
| 07 | 日常健康 | 普通 | 橘色標準待機 |
| 19 | 日常待機 | 普通 | 平衡標準態 |
| 04 | 疲倦環保 | 普通 | 暗橘 + 葉片下垂 |
| 20 | 有點悶 | 普通 | 暗沉低心情表現 |
| 32 | 幽靈狀態 | 普通 | 透明感 / 低 HP 極端態 |
| 36 | 瀕死緊急 | 普通 | SOS 紅字警示特效 |

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-B-1 | 12 種進化形態靜態稿 | 5/9（五） | 每種 PNG 1024×1024px（透明底）；含外觀重點說明標記 |
| 2-B-2 | 12 種進化形態 Rive 動畫 | 5/14（四） | 每種待機循環 3–5 秒；.riv 格式；套用 Phase 1 命名詞典 |

2-C：9 種表情 + 3 種互動動畫　5/12 – 5/16

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-C-1 | 9 種共通表情靜態稿 | 5/14（四） | 開心 / 大笑 / 普通 / 閉眼微笑 / 難過 / 哭泣 / 驚訝 / 生氣 / 害羞；PNG 512×512px（透明底） |
| 2-C-2 | 餵食互動動畫 | 5/16（六） | 3–5 秒循環；.riv 格式 |
| 2-C-3 | 清潔互動動畫 | 5/16（六） | 3–5 秒循環；.riv 格式 |
| 2-C-4 | 玩耍互動動畫 | 5/16（六） | 3–5 秒循環；.riv 格式 |

Phase 2 里程碑（5/16）： 12 種形態 + 3 種互動動畫通過 Rive 預覽器驗證 ✔

Phase 3：道具擴充與推播插圖

5/19（一）– 5/31（六）　共 2 週

3-A：換裝造型 & 配件　5/19 – 5/24

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-A-1 | 12 套換裝造型靜態稿 | 5/23（五） | 每套 PNG × 4 角度（正/左/右/背）+ 40×40px 縮圖；需在 40×40px 下可辨識 |
| 3-A-2 | 12 套換裝造型 GIF | 5/24（六） | 每套 1 支待機循環 GIF（3–5 秒）；供社群預告用 |
| 3-A-3 | 12 款配件完整稿 | 5/23（五） | PNG（透明底）+ 40×40px 縮圖；圖層符合 Rive 插槽規格 |

3-B：全狀態適配驗證　5/26 – 5/27

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-B-1 | 預覽器套用驗證報告 | 5/27（三） | 12 套換裝 + 12 款配件丟入 Rive 預覽器；確認 Z-index 與無破圖；交付截圖紀錄或勾選清單 |

3-C：生活情境推播插圖　5/27 – 5/31

| # | 交付物 | 截止日 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-C-1 | 12 種生活情境 E 系哏圖 | 5/31（六） | 靜態插圖（角色 + 情境場景）；1080×1080px PNG；供 App 推播通知配圖；含角色特效貼圖版本 |

Phase 3 里程碑（5/31）：所有 P0 素材交付完成 ✔

Phase 4：後續擴充（P1，6/1 起滾動）

| # | 交付物 | 預計時段 | 規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-A | 剩餘 24 種進化形態 | 6/1 起，每批 3–4 種 | 同 Phase 2-B 規格；搭配行銷推播時程 |
| 4-B | 季節 / 聯名限定皮膚 | Q3 2026 起 | 每季 1–2 款；加入預覽器測試池 |
| 4-C | 社群分享模板 | 6/20 前 | 1:1（1080×1080px）與 9:16（1080×1920px）；含 Buddy 展示框；Figma |

週次甘特速覽

週次      Mon     Tue     Wed     Thu     Fri     Sat
─────────────────────────────────────────────────────────
W1 4/20  [1-A/B 規範]────────[1-D 配色][1-E 表情草稿]
W2 4/28  [2-A UI 三介面]──────────────────────────────
W3 5/5   [2-B 12形態靜態]─────────────────────────────
W4 5/12  [2-B Rive動畫]──[2-C 表情 + 互動動畫]────────
W5 5/19  [3-A 換裝+配件]──────────────────────────────
W6 5/26  [3-B 驗證][3-C 情境哏圖]──────────── 5/31 完成

交付物數量彙總（P0）

| 類型 | 數量 |
| --- | --- |
| 進化形態靜態 PNG | 12 |
| 進化形態 .riv 動畫 | 12 |
| 共通表情 PNG | 9 |
| 互動動畫 .riv | 3 |
| 換裝造型套組（4 角度 PNG + GIF） | 12 |
| 配件 PNG（含縮圖） | 12 |
| 生活情境哏圖 PNG | 12 |
| UI 介面 Figma 設計稿 | 3 |
| 命名規範文件 | 2 |

格式規格速查

| 項目 | 格式 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 角色進化形態 | PNG（透明底） | 1024×1024px |
| 共通表情 | PNG（透明底） | 512×512px |
| 商店 / 背包縮圖 | PNG（透明底） | 40×40px |
| 換裝造型 GIF | GIF | 與完整版同比例 |
| 待機 / 互動動畫 | .riv | — |
| 生活情境哏圖 | PNG | 1080×1080px |
| 社群模板（方形） | PNG / Figma | 1080×1080px |
| 社群模板（Stories） | PNG / Figma | 1080×1920px |
| UI 設計稿 | Figma | — |
| 色票 | PNG + HEX/RGB 文件 | — |

最後更新：2026/4/14　｜　依 implementation_plan.md + task.md + 說明書 v2 整合製作